## План_РСО_на сайт
План подготовки к отопительному периоду
| в осенне-зимний период 2026-2027 годов |  | 27
МБОУ "Тимановская ООШ"
* | № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель Ф.И.О. | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
*
*
* | 1. | Проверка функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
| 1.1. | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.1 - 9.3.10 пункта 9 Правил
…
1.n.
* | 2. | Подготовка тепловых сетей | директор | 2026-09-15
| 2.1. | Актуализация, разработка, утверждение документов, предусмотренных подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил | директор | 2026-09-15
| … | Проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения
|  | Оргнаизация периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (по графику) | директор | 2026-05-15
|  | Поверка приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке | директор | 2026-07-01
|  | Проведение технических освидетельствований, гидравлических испытаний, технического диагностирования объектов …., | директор | 2026-07-01
|  | Проверка плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов объектов | директор | 2026-05-18
|  | Комплексное обследование, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения | директор | 2026-08-15
|  | Обследование дымовых труб | директор | 2026-05-15
* |  | Испытание тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний) | директор | 2026-08-17
|  | Проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети | директор | 2026-07-01
|  | очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов | директор | 2026-08-17
|  | Измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов (по графику) | директор | июнь 2026 по графику
* |  | Опробование работоспособности оборудования насосных станций (по графику)
|  | Формирование запасов основного и резервного (аварийного) топлива | директор | 2026-05-01
|  | Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ | директор | до 31.08.2026
Подготовка ОПО…
2.n.
3.
| 3.1. | ЕТО
…
3.n.
| 4. | Выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти | директор | по мере надобности
4.1.
…
4.n.
| 5. | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение установленных требований, в установленном порядке | директор | до 25.08.2026